Дорожная карта организации методической работы по направлению «Формирование функциональной грамотности обучающихся»

I этап — Диагностический (февраль — апрель 2020)

Цели:

- Выявление затруднений педагогов при формировании ФГ

- Диагностика уровня сформированности математической, естественнонаучной и читательской грамотности обучающихся 5 и 7 классов для выявления слабо сформированных умений

Мероприятия

| ММС | ООО |
| --- | --- |
| 1. Разработка материалов для стартовой диагностики уровня профессиональной компетентности педагогов при формировании ФГ. Сбор и анализ результатов диагностики на уровне МР (февраль — март 2020) | 1. Организация стартовой диагностики уровня профессиональной компетентности педагогов при формировании ФГ. Анализ результатов диагностики на уровне ООО (февраль 2020) |
| 2. Сбор и анализ результатов диагностики уровня сформированности математической, естественнонаучной и читательской грамотности обучающихся 5 и 7 классов на уровне МР (февраль — март 2020) | 2. Организация диагностики уровня сформированности МГ, ЧГ, ЕНГ у обучающихся 5-х и 7-х классов. Анализ результатов диагностики на уровне ООО (февраль — март 2020) |

II этап — Подготовительный (май 2020 — декабрь 2020)

Цели:

- Повышение теоретической компетентности педагогов по вопросам формирования ФГ.

- Подготовка педагогов к практической деятельности по освоению педагогических технологий, способов и приёмов работы, позволяющих формировать ФГ, а также к отбору и разработке учебных заданий практико-ориентированного характера

Планируемые результаты:

Педагоги должны понимать:

- Что такое  «функциональная грамотность», и конкретно  «читательская, математическая и естественно-научная грамотность»

- Какие компетенции и умения входят в эти виды ФГ

- Как соотносятся эти умения с метапредметными умениями

- Возможности своего предмета для формирования умений МГ, ЧГ, ЕНГ

- Особенности заданий для формирования ФГ

Мероприятия

| ММС | ООО |
| --- | --- |
| 1. Организация КПК для педагогов и административных работников по проблеме формирования ФГ | 1. Обеспечение обучения педагогов на КПК по проблеме формирования ФГ |
| 2. Проведение серии городских практико-ориентированных семинаров для заместителей директора ОО по темам: «Функциональная грамотность школьников в свете реализации ФГОС: способы формирования» «Особенности заданий на формирование ФГ» «Технология проектных задач как один из способов формирования ФГ обучающихся» | 2. Проведение семинаров и других обучающих мероприятий по данным вопросам в образовательных организациях Особое внимание уделить изучению компетенций и умений ФГ! Важно, чтобы учителя истории, обществознания, технологии и других предметов, напрямую не связанных с ЕНГ, МГ и ЧГ понимали возможности и своих предметов для формирования отдельных умений этих видов ФГ |
| 3. Организация участия педагогов МР в семинарах, конференциях, вебинарах и др. мероприятиях по теме формирования ФГ | 3. Обеспечение участия педагогов ООО в семинарах, конференциях, вебинарах и др. мероприятиях по теме формирования ФГ |
| 4. Организация работы ГМО и проведение заседаний по следующим темам: «Возможности предмета (физика, география и т.д.) для формирования МГ, ЧГ, ЕНГ» «Требования к заданиям на формирование МГ, ЧГ, ЕНГ. Анализ заданий диагностических работ по оценке ФГ и результатов диагностики уровня сформированности МГ, ЧГ, ЕНГ обучающихся 5 и 7 классов» «Возможности технологии проектных задач для формирования МГ, ЧГ, ЕНГ в начальной школе» | 4. Определение методических тем для работы педагогов по проблемам ФГ Методические темы могут быть связаны с формированием отдельной компетенции или отдельного умения какого-либо вида ФГ Желательно, чтобы были выбраны методические темы, связанные с компетенциями и умениями, которые плохо сформированы у обучающихся школы (они были выявлены в ходе диагностики) Хорошо, если педагоги выберут разные, а не однотипные темы. Можно продумать вариант распределения этих тем Сократить срок работы над методической темой до 1 - 2 лет |
| 5. Создание пакета информационно-методических материалов по проблеме формирования ФГ обучающихся | 5. Ознакомление педагогов с методическими материалами по проблеме формирования ФГ обучающихся |

III этап — Практический (январь 2021 — июль 2022)

Цели:

- Включение учителей в активную деятельность по определению и внедрению в практику работы наиболее эффективных педагогических технологий и приёмов обучения, позволяющих формировать ФГ

- Организация практической деятельности по отбору, разработке и внедрению в образовательную практику учебных заданий практико-ориентированного характера, направленных на формирование ФГ

- Выявление лучших педагогических практик

Мероприятия

| ММС | ООО |
| --- | --- |
| 1. Организация работы ГМО по следующим направлениям: Отбор учебных заданий практико-ориентированного характера и проектных задач по формированию МГ, ЕНГ и ЧГ обучающихся. Создание картотеки таких заданий. Взаимная экспертиза учебных заданий по формированию МГ, ЕНГ и ЧГ, разработанных педагогами | 1. Обеспечение участия педагогов в работе ГМО по созданию картотеки заданий практико-ориентированного характера Необходимо усилить контроль за посещаемостью заседаний ГМО |
| 2. Создание и организация работы муниципальной тьюторской команды по разработке проектных задач и внедрению их в образовательный процесс начальной школы | 2. Организация работы педагогов по разработке учебных заданий практико-ориентированного характера и проектных задач |
| 3. Организация работы ГМО по обмену опытом применения педагогами технологий, способов и приёмов работы, позволяющих формировать ФГ | 3. Организация работы педагогов по отбору и внедрению в практику работы технологий, способов и приёмов работы по формированию ФГ: организация работы проблемных и творческих групп семинары, мастер-классы отчётные мероприятия по методическим темам образовательные сессии иные мероприятия Рассмотреть возможности имеющихся в арсенале педагогов способов, приёмов и технологий для формирования ФГ (ТРКМ, исследовательское обучение и т.д.) Важно опираться на имеющийся опыт творческих и инициативных педагогов, активно транслировать его и в педагогическом коллективе, и на муниципальном уровне |
| 4. Обсуждение возможных форм организации образовательного процесса на заседаниях Городской проблемной группы по вопросам формирования ФГ | 4. Определение форм организации образовательного процесса, в ходе которых будет вестись работа по формированию ФГ, их места и времени |
| 5. Организация и проведение Городского фестиваля открытых уроков «Формируем функциональную грамотность школьников» (февраль 2021, 2022) Методическое сопровождение участников Фестиваля | 5. Обеспечение участия педагогов в Городском фестивале открытых уроков и методическое сопровождение на уровне школы |
| 6. Организация и проведение Городского конкурса методических разработок по формированию ФГ (октябрь 2021, 2022) | 6. Обеспечение участия и методического сопровождения педагогов в Городском конкурсе методических разработок по формированию ФГ |
| 7. Педагогические мастерские «Функциональная грамотность школьников: способы и приёмы формирования» (август 2021, 2022) | 7. Обеспечение участия педагогов в Педагогических мастерских |
| 8. Панорама успешных практик формирования ФГ (март 2021 — ноябрь 2022) | 8. Проведение семинара для ООО Переславского МР в рамках городского мероприятия «Панорама успешных практик формирования ФГ» |
| В ходе данных мероприятий необходимо выявлять лучшие практики педагогов по формированию ФГ и активно транслировать их на мероприятиях разного уровня |
| 9. Разработка материалов для промежуточной диагностики уровня профессиональной компетентности педагогов при формировании ФГ. Сбор и анализ результатов диагностики на уровне МР (сентябрь — ноябрь 2021) | 9. Организация промежуточной диагностики уровня профессиональной компетентности педагогов при формировании ФГ. Анализ результатов диагностики на уровне ООО (октябрь 2021) |

IV этап — Аналитико-обобщающий (август 2022 — декабрь 2022)

Цели:

- Определение  динамики развития профессиональной компетентности педагогов при формировании функциональной грамотности обучающихся

- Обобщение и распространение положительного опыта педагогов по формированию ФГ

Мероприятия

| ММС | ООО |
| --- | --- |
| 1. Разработка материалов для итоговой диагностики уровня профессиональной компетентности педагогов при формировании ФГ. Сбор и анализ результатов диагностики на уровне МР (сентябрь — ноябрь 2022) | 1. Организация итоговой диагностики уровня профессиональной компетентности педагогов при формировании ФГ. Анализ результатов диагностики на уровне ООО (октябрь 2022) |
| 2. Выпуск сборников с обобщением опыта работы педагогов МР по формированию ФГ: Сборник статей педагогов с описанием опыта использования технологий и приёмов работы по формированию ФГ (сентябрь 2022) Сборник проектных задач для начальной школы (октябрь 2022) Сборник учебных заданий практико-ориентированного характера по формированию МГ, ЕНГ и ЧГ обучающихся основного уровня образования (ноябрь — декабрь 2022) | 2. Сбор, оформление и предоставление для публикаций в сборниках ММС: Не менее 3 статей с описанием опыта применения учителями педагогических технологий, способов и приёмов работы по формированию ФГ (август 2022) Проектные задачи для начальной школы (не менее 3) (сентябрь 2022) Разработанные и апробированные учебные задания практико-ориентированного характера по формированию МГ, ЕНГ и ЧГ обучающихся основного уровня образования (не менее 5 по каждому виду ФГ) (октябрь 2022) |
| 3. Создание и размещение на сайте ММС и сайтах ООО – соисполнителей РИП реестра лучших практик формирования ФГ обучающихся в МР |
| 4. Распространение на региональном уровне положительного опыта по формированию ФГ обучающихся в формате семинаров, конференций, мастер-классов |